## Hoja de Control
APPWEB - SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | SENA
Proyecto | APPWEB - Sistema de Información Web
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | Fecha Versión | 20/04/2023
Versión / Edición | 01 |  | Fecha Aprobación | 20/04/2023
Aprobado Por | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | Nº Total de Páginas | 6
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
01 | Versión Inicial | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | 20/04/2023
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Edwin Albeiro Ramos Villamil

## Cronograma de Actividades
EMEN
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2024-01-22 | [6 empty] | Semana | 1 | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11
| Líder del Proyecto |  | Jair Esteban Tellez Rodriguesz | [8 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01
 | time axis 2024-01-22 to 2024-04-07
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COMPETENCIA | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2024-01-22 to 2024-04-07
1 | TRIMESTRE | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | -
0.1 | Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos especí­ficos - Planteamiento del problema y pregunta problema - Alcance del proyecto - Justificación | 1 | 240201530 | 1 | Evidencias sobre: - Precentacion del proyecto | Lyahn, Jair, Carol,Johana, Andres |  | 2024-03-15 | 2024-05-03 | 0 | bar: 2024-02-06 to 2024-02-29; 2024-03-07 to 2024-03-26
0.2 | En el proyecto se evidencian la elaboración del mapa de procesos que implica el sistema de información (BPMN del proceso de negocio, no del aplicativo a desarrollar) | 1 | 220501046 | 1 | Evidencias sobre: - BPMN de negocios | Lyahn |  | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0 | bar: 2024-03-07 to 2024-03-11
0.3 | En el proyecto se evidencian técnicas de recolección de información y análisis de resultados estadística descriptiva (Si aplica, dependiendo de la técnica a usar). | 1 | 220501046 | 2 | Evidencias sobre: - cómo se obtuvo la información, cómo se analizaron los datos, | Lyahn, Jair, Carol,Johana, Andres |  | 2024-01-22 | 2024-04-30 | 0 | bar: 2024-01-22 to 2024-02-29; 2024-03-07 to 2024-03-30
0.4 | En el proyecto se evidencian los requerimientos funcionales y no funcionales usando el estándar IEEE Std 830-1998, IEEE 1233-1998, IEEE 29148:2018 o historias de usuario (Scrum) | 1 | 220501046 | 3 | Evidencias sobre: - Los requerimientos funcionales y no funcionales | Lyahn, Jair, Carol,Johana, Andres |  | 2024-03-20 | 2024-04-28 | 0 | bar: 2024-02-20 to 2024-02-29; 2024-03-07 to 2024-03-24
0.5 | En el proyecto se evidencia validación de requerimientos (Realización de un prototipo usando mockups o wireframes) | 1 | 220501046 | 4 | Evidencias sobre: - hacer el mockups o wireframes, el como se va avisualizar el proyecto | Lyahn, Jair, Carol,Johana, Andres |  | 2024-01-27 | 2024-03-06 | 0 | bar: 2024-01-27 to 2024-02-29
0.6 | En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones (Opcional) | 1 | 220501092 | 1 | Evidencias sobre: - Implementación de control de versiones para mantener un historial completo de cambios en el proyecto. | Lyahn, Jair, Carol,Johana, Andres |  | 2024-01-24 | 2024-05-04 | 0 | bar: 2024-01-24 to 2024-02-29; 2024-03-07 to 2024-04-04

## TRIMESTE 2
EMEN
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2024-05-15 | [6 empty] | Semana | 1 | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7
| Líder del Proyecto |  | Jair Esteban Tellez Rodriguesz | [8 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24
 | time axis 2024-05-13 to 2024-06-30
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COMPETENCIA | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2024-05-13 to 2024-06-30
2 | TRIMESTRE | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | -
0.1 | En el proyecto se evidencian formatos de fichas técnicas, estimación de costos de software-hardware, análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas de acuerdo con las características de la solución de software y las necesidades de la empresa. | 2 | 240201530 | 1 | Evidencias sobre: - Fichas tecnicas | Andres |  | 14/05/2024- | 26/05/2024- | 0 | bar: 2024-05-14 to 2024-05-26
0.2 | En el proyecto se evidencia el diagrama de casos de uso y documentación de casos de uso (formato de casos de uso extendido) de acuerdo con el refinamiento de requisitos. | 2 | 220501046 | 1 | Evidencias sobre: - Diagrama decasos de uso Y caso de uso extendido | Johana, Carol |  | 2024-05-16 | 2024-06-22 | 0 | bar: 2024-05-16 to 2024-05-22
0.3 | En el proyecto se evidencia el modelo entidad relación notación crows foot | 2 | 220501046 | 2 | Evidencias sobre: - Modelo entidad relacion "MER" | lyahn |  | 2023-05-19 | 2023-06-02 | 0 | bar: 2024-05-19 to 2024-06-02
0.4 | En el proyecto se evidencia la normalización del modelo relaciónal, identificando las 3FN | 2 | 220501046 | 3 | Evidencias sobre: - Modelo Relacional con las 3FORMAS NORMALES | Jair, Andres |  | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 0 | bar: 2024-05-25 to 2024-05-28
0.5 | En el proyecto se evidencia el diccionario de datos | 2 | 220501046 | 4 | Evidencias sobre: - El diccionario de bace de datos | Lyahn |  | 2024-02-15 | 2024-04-25 | 0 | bar: 2024-05-15 to 2024-05-25
0.6 | En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones (Opcional) | 1 | 220501092 | 1 | Evidencias sobre: - Implementación de control de versiones para mantener un historial completo de cambios en el proyecto. | Lyahn, Jair, Carol,Johana, Andres |  | 2024-05-15 | 04/06/2024- | 0 | bar: 2024-05-15 to 2024-06-06

## TRIMESTRE 3
EMEN
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2024-06-08 | [5 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 10
| Líder del Proyecto |  | Jair Esteban Tellez Rodriguesz | [8 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16
 | time axis 2024-06-03 to 2024-09-22
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COMPETENCIA | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2024-06-03 to 2024-09-22
3 | TRIMESTRE | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  | - | bar: 2024-06-03 to 2024-07-24
0.1 | En el proyecto evidencia la construcción de la base de datos usando sentencias DDL (SQL) o Schema Validation (MongoDB) | 3 | 240201530 | 1 | Evidencias sobre: - Desarrollo e implementación lenguaje SQL, No SQL, DML - DDL | Lyah, Jair, Carol,Johana, Andres | 03/08/2024- | 2024-08-30 | 28 | bar: 2024-06-03 to 2024-06-30
0.2 | En el proyecto se evidencia el uso de la base de datos a través de sentencias DML (SQL), revisando existencia de datos de prueba insertados, Joins, consultas y subconsultas o MongoDB CRUD Operations y aggregations. | 3 | 220501046 | 1 | Evidencias sobre: - El proyecto usa sentencias DML (SQL), JOINS, subconsultas y operaciones CRUD. | Lyah, Jair, Carol,Johana, Andres | 24/09/2024- | 01/10/2024- | 9 | bar: 2024-07-24 to 2024-08-01
0.3 | Dentro del esquema de seguridad de la Base de Datos se observa que el password o contraseñas contemplan encriptación de datos. Igualmente se evidencia la práctica de seguridad a los datos. | 3 | 220501046 | 2 | Evidencias sobre: - Construcción y generación script SQL | Lyah, Jair, Carol,Johana, Andres | 2024-02-22 | 07/08/2024- | 16 | bar: 2024-06-22 to 2024-07-07
0.4 | Se evidencia en el proyecto la realizacian del FrontEnd Funcional (codificación), utilizando Framework como Bootstrap, Materialize, etc, de acuerdo con el diseño establecido en el prototipo y la Base de Datos. | 3 | 220501046 | 3 | Evidencias sobre: - Implementa herramientas FrameWork BOOTSTRAP y lenguaje en la interface web | Andres | 17/08/2024- 5/10/2024 | 09/09/2024-15/10/2024 | 23 ,11 | bar: 2024-08-03 to 2024-08-25; 2024-09-05 to 2024-09-15
0.6 | Elaborar el prototipo navegable del software (Html - CSS) | 3 | 220501092 | 1 | Evidencias sobre: - Desarrolla la interfaz web con HTML y CSS. | Lyah, Jair, Carol,Johana, Andres | 2024-08-26 | 2024-10-07 | 31 | bar: 2024-06-26 to 2024-09-07
0.7 | En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones (Opcional) | 1 | 220501092 | 1 | Evidencias sobre: - Implementación de control de versiones para mantener un historial completo de cambios en el proyecto. | Lyah, Jair, Carol,Johana, Andres | 2024-08-07 | 2014-10-18 | 0 |  | #REF!
Formulas:
Semana 1 = [Semana 1, row below]
Semana 2 = [Semana 2, row below]
Semana 3 = [Semana 3, row below]
Semana 4 = [Semana 4, row below]
Semana 5 = [Semana 5, row below]
Semana 6 = [Semana 6, row below]
Semana 7 = [Semana 7, row below]
Semana 8 = [Semana 8, row below]
Semana 9 = [Semana 9, row below]
Semana 10 = [Semana 10, row below]
Semana 11 = [Semana 11, row below]
Semana 12 = [Semana 12, row below]

## TRIMESTRE 4
EMEN
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2024-10-30 | [5 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Líder del Proyecto |  | Jair Esteban Tellez Rodriguesz | [8 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16
 | time axis 2024-10-28 to 2024-12-22
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COMPETENCIA | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2024-10-28 to 2024-12-22
3 | TRIMESTRE | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  | -
0.1 | En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST agregando seguridad. | 4 | 240201530 | 1 | Evidencias sobre: - API REST con seguridad implementada. | Lyahn, Jair, Carol, Andres, Johana | 2024-11-07 | 2024-11-30 | 25 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-30
0.2 | En el proyecto se evidencia que el front end web consuma la API REST (Angular, Vue.js, react u otros), con un avance del 80% de la codificación | 4 | 220501046 | 1 | Evidencias sobre: - Frontend y el consumo de API | Andres | 2024-11-17 | 03/11/2024- | 17 | bar: 2024-11-17 to 2024-12-03
0.3 | En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones (Opcional) | 1 | 220501092 | 1 | Evidencias sobre: - Implementación de control de versiones para mantener un historial completo de cambios en el proyecto. | Lyah, Jair, Carol,Johana, Andres | 2024-10-01 | 2024-12-13 | 43 |  | #REF! | bar: 2024-11-01 to 2024-12-13
Formulas:
Semana 1 = [Semana 1, row below]
Semana 2 = [Semana 2, row below]
Semana 3 = [Semana 3, row below]
Semana 4 = [Semana 4, row below]
Semana 5 = [Semana 5, row below]
Semana 6 = [Semana 6, row below]
Semana 7 = [Semana 7, row below]
Semana 8 = [Semana 8, row below]

## TRIESTRE 5
EMEN
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2025-02-10 | [5 empty] | Semana | 1 |  | Semana1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11
| Líder del Proyecto |  | Jair Esteban Tellez Rodriguesz | [8 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21
 | time axis 2025-02-10 to 2025-04-27
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COMPETENCIA | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2025-02-10 to 2025-04-27
5 | TRIMESTRE | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  | - | bar: 2025-02-11 to 2025-04-01
0.1 | En el proyecto se evidencia el desarrollo de la codificación al 100% | 5 | 240201530 | 1 | Evidencias sobre: - Proyecto | Andres, Carol | 2025-02-10 | 2025-03-23 | 43 | bar: 2025-02-10 to 2025-03-23
0.1 | En el proyecto se evidencia el consumo de la API Rest con aplicaciones móviles. | 5 | 220501046 | 1 | Evidencias sobre: -consumo de la Api para app movil | Andres, Carol | 2025-02-15 | 2025-03-19 | 33 | bar: 2025-02-15 to 2025-03-19
0.1 | En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST documentada (swagger u otra herramienta). | 5 | 220501046 | 2 | Evidencias sobre: - Implementacion de la Api | Lyahn | 2025-02-15 | 2025-03-11 | 25 | bar: 2025-02-15 to 2025-03-11
0.1 | En el proyecto móvil se evidencia la aplicación de una metodología ágil. (Historias de Usuario, roles, sprints, Backlog, etc) | 5 | 220501046 | 3 | Evidencias sobre: - Scrum metodologías ágiles más usadas | Lyah, Jair, Carol,Johana, Andres | 2025-02-11 | 2025-03-24 | 42 | bar: 2025-02-11 to 2025-03-24
0.7 | En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de control de versiones (Opcional) | 5 | 220501092 | 1 | Evidencias sobre: - Implementación de control de versiones para mantener un historial completo de cambios en el proyecto. | Lyah, Jair, Carol,Johana, Andres | 2025-03-11 | 2025-04-23 | 72 |  | -32
Formulas:
Semana1 = [Semana1, row below]
Semana 2 = [Semana 2, row below]
Semana 3 = [Semana 3, row below]
Semana 4 = [Semana 4, row below]
Semana 5 = [Semana 5, row below]
Semana 6 = [Semana 6, row below]
Semana 7 = [Semana 7, row below]
Semana 8 = [Semana 8, row below]
Semana 9 = [Semana 9, row below]
Semana 10 = [Semana 10, row below]
Semana 11 = [Semana 11, row below]