## MOVIL
EMEN
Cronograma de Actividades
ITEM | EVIDENCIAS | RESPONSABLE | INICIO | FIN
1 | La codificación de la solución software Movil se encuentra al 100% | Lyahn, Jair,Carol, Andres | 2025-03-09 | 2025-04-24
2 | Se evidencia el uso de una metodología ágil (Historias de Usuario, roles, sprints, backlog, etc) en la solución software móvil | Lyahn, Jair, Carol, Andres, | 2025-03-09 | 2025-04-24
3 | La solución software móvil consume API Rest | Andres,Jair, Lyahn | 2025-03-17 | 2025-04-24
4 | La API REST de la solución software tiene documentación (swagger u otra herramienta) | Johana | 2025-04-20 | 2025-04-24
5 | En el proyecto se evidencia el uso de la base de datos mediante operaciones CRUD, ya sea utilizando sentencias SQL o a través de MongoDB. | Lyahn, Andres | 2025-03-12 | 2025-04-21
6 | Las entregas del trimestre de la solucón software, se hacen a través de un Sistema de Control de Versiones (SCV) | Lyahn, Jair, Carol, Andres, Johana | 2025-02-11 | 2025-04-24